## Slide 1
Q3
Q4
Q1
2
10
11
2026
Q2
ТОВАРНАЯ ГРУППА
2024
2025
Q3
Q4
1
12
13
14
15
16
3
4
5
6
7
8
9
17
18
19
20
H1
H2
2027
21
22
23
24
25
Развитие товарных групп
Запущенные товарные группы
эксперимент
обязательная маркировка
1️⃣ Поэкземплярный учет
Касса
ОСУ
Обязательная маркировка
Эксперимент
остатки
❌ Запретительный режим
ДЕТСКАЯ ВОДА
Кузьмина Юлия/Субботин Дмитрий
АНТИСЕПТИКИ
Жаворонков Егор/Корсакова Вероника
БАДы
Жаворонков Егор/Андреева Любовь
МОЛОКО
Кузьмина Юлия/Домогацкая Светлана
ЛЕГПРОМ И ОБУВЬ
Никифорова Ольга
ВОДА
Кузьмина Юлия/Гребнев Илья
СТИКИ
Овчинников Дмитрий
НСЖ
Овчинников Дмитрий
ПИВО
Волков Кирилл/Давыдова Екатерина
МЕД. ИЗДЕЛИЯ
Жаворонков Егор/Вероника Корсакова
Б/А НАПИТКИ И СОКИ
Кузьмина Юлия/Мясникова Елена
Б/А ПИВО
Давыдова Екатерина/Давыдова Екатерина
ВЕЛОСИПЕДЫ
Василенко Вячеслав
11.2024
остальные ФФ
09.2024
❌ 09.2024 СГ и дубли
❌ 09.2024 СГ и дубли
Кроме соки/морсы/соя 11.2024
10.2024 все ФФ
04.2025 касса все ФФ
05.2025
❌
Офлайн
03.2025 Соки/морсы
1️⃣ 03.2025
1️⃣ 09.2025 1 этап + 2й (кроме исключений 7х2 из 2й волны)
1️⃣ 09.2025
1️⃣ 03.2026 В т.ч., новые ТН ВЭД и Подакцизные БАН
1️⃣ 03.2026
БЫТОВАЯ ХИМИЯ И КОСМЕТИКА
Михайлова Варвара/Сидоркова Александра
РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА
Кузьмина Юлия/Воротников Константин
* Кроме сок/морс/раст.
** Включая сок/морс/сою
ИКРА
Кузьмина Юлия/Калугина Антонина
04.2025
1️⃣ 06.2026
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Никифорова Ольга/Родин Алексей
КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Кузьмина Юлия/Ларина Ирина
КОНСЕРВЫ
Кузьмина Юлия/Кошкарев Алексей
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Горелов Игорь
12.2024
ППРФ (эксперимент)
ППРФ (бритвы, лезвия)
СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
Жаворонков Егор/Андреева Любовь
ВЕТ. ПРЕПАРАТЫ
Вильнур Шагиахметов
09.2024 КФХ и HoReCa
09.2024 HoReCa
1️⃣ 03.2025 Кеги
ИНН + МОД
❌
1️⃣ 09.2025 Потреб упак ИНН + МОД
09.2025 Вывод потреб упак
Вывод Кеги
ППРФ (эксперимент)
ППРФ (эксперимент)
ППРФ (эксперимент)
ППРФ (эксперимент)
ППРФ (эксперимент)
ППРФ (обязательная маркировка)
ППРФ (перчатки)
ППРФ (ХоРеКа)
ППРФ (КФХ)
ППРФ (ХоРеКа)
❌
❌
02.2025
Онлайн 1
06.2025 Онлайн 2 и офлайн
❌
11.2024
❌
11.2024
❌
11.2024
❌ 05.2025 Офлайн
10.2024 – Сухие корма/лакомства
03.2025 – Влажные корма
09.2025
10.2024 – ПЭТ/стекло
02.2025 – Прочие упаковки
11.2025
12.2024 -Рыбные
03.2025 –Мясо и овощи + КФХ о.м.
10.2026
1️⃣ 11.2025 Партионный учет
09.2024
регистрация
09.2024
Регистрация
09.2024
Регистрация
09.2024
Регистрация
10.2024 О.м.
03.2025
09.2025
09.2024
Регистрация
1️⃣ 03.2026
ППРФ (о.м.)
ППРФ (о.м.)
ППРФ (о.м.)
09.2024 Эксперимент расширение
03.2026 Завершение эксперимента
ППРФ (эксп. рсшр.)
ППРФ (изменения)
ППРФ (расширение)
ППРФ (обязательная маркировка)
1️⃣
10.2027
ППРФ (обязательная маркировка)
ППРФ (о.м.)
06.2025 Завершение эксперимента по партионному учету
1️⃣ 11.2026 Поэкземплярный учет
1️⃣ 11.2026 Поэкземплярный учет
1️⃣ 12.2026 Поэкземплярный учет
АЛКОГОЛЬ
Чиненова Татьяна
07.2024 Старт
09.2026
ППРФ (эксперимент)
БАКАЛЕЯ
Кузьмина Юлия/Субботин Дмитрий
07.2024 Старт
03.2025
05.2025 Снеки
09.2026
ППРФ (чай, кофе)
СЛАДОСТИ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Кузьмина Юлия/Ларина Ирина
10.2025 Ветис 5%
11.2025 Ветис 5%
12.2025 Ветис 5%
07.2025 Специи и соусы
1️⃣
12.2027
09.2024 Эксперимент П/У
09.2024
1️⃣ 03.2025
03.2025
09.2025
Регистрация
12.2025 О.м.
1️⃣
01.02.2027
03.2025
Регистрация
05.2025 Мыло и моющие средства
07.2025 Средства для волос, бритья, дезодоранты
10.2025 Зубные пасты, косметика
07.2026
1️⃣
07.2028
❌ 05.2025 Офлайн
03.2025 – расширение 3я волна (ввод, оборот и вывод)
03.2025 Перчатки
❌
10.2025
❌ 03.2026
❌ 03.2026 Онлайн и офлайн
❌ 05.2026 Онлайн и офлайн
04.2027 Онлайн и офлайн
❌
❌
09.2025
❌ 03.2026
❌
09.2025 Онлайн и офлайн
❌
10.2025
❌ 03.2026
ОСУ все этапы 11.2024
09.2025
Регистрация
10.2025 О.м.
03.2026
1️⃣ 03.2027
09.2025 Завершение эксперимента
ППРФ (обязательная маркировка)
ППРФ (о.м.)
ППРФ (обязательная маркировка)
09.2026
1️⃣ 09.2025 1й этап
❌ 05.2025 Офлайн
03.2025 Расширение
09.2025 Расширение (ККТ, ОСУ + запрет оборота немарк)
1️⃣ 03.2026 Расширение
03.2025 2я волна (Обяз марк, ККТ, ОСУ )
❌
03.2025 Онлайн
31.12.2025 – запрет оборота и вывода немаркированных остатков 3я волна
03.2026 – завершение маркировки остатков 3я волна
03.2025 Старт
ППРФ (эксперимент)
ППРФ (2я волна)
ППРФ (расширение)
❌ 05.2025 Офлайн
❌ 05.2025 Офлайн
03.2025 МЦ. Внесение атрибутов в КТ.
03.2025 МЦ. Внесение атрибутов в КТ.
❌ 03.2026 МЦ. Блокировка по РР
❌ 03.2026 МЦ. Блокировка по РР
❌
Ввод в оборот 04.2025
❌ 05.2025 Офлайн
❌ 05.2025 Офлайн
1️⃣ 03.2025
❌ 05.2025 Офлайн
09.2025 Маркировка + ОСУ новые ТН ВЭД
09.2025 КЕГИ вывод «Фасовка»
03.2026 Новые ТН ВЭД
09.2025 О.м новые ТН ВЭД.
09.2026 Запрет оборота немарк
ППРФ (о.м.)
09.2025
03.2026 О.м. 1 этап
07.2026 О.м. 3 этап
05.2026 О.м. 2 этап
07.2027 Партионный
1️⃣
12.2028
ППРФ (о.м.)
Проект ППРФ (3я волна)
03.2026 3я волна (Обяз. Маркировка, ККТ, ПУ в одну дату)
09.2027 Запрет оборота немарк. остатков для всех волн
❌
03.2026 Онлайн 3 и офлайн
❌
09.2026 Онлайн 4 и офлайн
❌
03.2027 Онлайн и офлайн
❌
02.2027 Онлайн и офлайн
10.2025 МЦ. Завершение внесения атрибутов в КТ
10.2025 МЦ. Завершение внесения атрибутов в КТ.
ППРФ (правки по МЦ)
ППРФ (правки по МЦ)
09.2026 Запрет оборота немарк
1️⃣ 03.2026 Для подгузников, пеленок, прокладок и перчаток

## Slide 2
Развитие товарных групп
эксперимент
обязательная маркировка
Поэкземплярный учет
Касса
ОСУ
Обязательная маркировка
Эксперимент
остатки
Запретительный режим
Q3
Q4
Q1
27
2026
Q2
ТОВАРНАЯ ГРУППА
2024
2025
Q3
Q4
26
28
H1
H2
2027
РАДИАТОРЫ
Горелик Дмитрий
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Горелик Дмитрий/Замешаев Игорь
29
30
ПИРОТЕХНИКА
Василенко Вячеслав
ППРФ (эксперимент)
ППРФ (эксперимент)
Проект ППРФ (о.м.)
31
32
33
ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ
Горелик Дмитрий
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ и АВТО ЖИДКОСТИ
Крючкова Наталья
10.2024 Старт
Проект ППРФ (о.м.)
ППРФ (эксперимент)
ППРФ (эксперимент)
09.025
07.2024 Старт
34
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Горелик Дмитрий/Воробьев Дмитрий
НОУТБУКИ и СМАРТФОНЫ (РЭП)
Горелик Дмитрий/Замешаев Игорь
ПЕЧАТНЫЕ СХЕМЫ (РЭП)
Горелик Дмитрий/Замешаев Игорь
35
36
05.2025 Завершение эксперимента
07.2024 Старт
ППРФ (эксперимент)
ППРФ (эксперимент)
ОПТОВОЛОК.КАБЕЛИ
Горелик Дмитрий
ППРФ (эксперимент)
СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
Жаворонков Егор/Андреева Любовь
09.2024
Регистрация
ППРФ (о.м.)
СВЕТОТЕХНИКА (РЭП)
Горелик Дмитрий/Замешаев Игорь
ППРФ (эксперимент)
10.2025
12.2025 Герметики, пены, шпаклевки
1️⃣
12.2026
03.2025 Регистрация
09.2025 О.м.
1️⃣
04.2026
❌
10.2025 Онлайн и офлайн
09.2025 Завершение эксперимента
28.02.2026 Завершение эксперимента
ППРФ (о.м.)
1️⃣
ППРФ (о.м.)
Проект ППРФ (о.м.)
01.12.2025 Запрет оборота/вывода остатков немарк.
ТИТАН
Горелик Дмитрий
38
37
АВТОЭЛЕКТРОНИКА (РЭП)
Горелик Дмитрий/Замешаев Игорь
39
АВТОЗАПЧАСТИ
Тигран Аветисян
ППРФ перенос экс
ППРФ перенос экс
ППРФ перенос экс
ППРФ перенос экс
02.2025 Старт
ППРФ (эксперимент)
28.02.2025 Старт
03.2025
10.2024 О.м.
ППРФ (эксперимент)
40
31.05.2025 Старт
УСТРОЙСТВА НАГРЕВА ТАБАКА (РЭП)
Горелик Дмитрий/Замешаев Игорь
ППРФ (эксперимент)
1️⃣
09.2025
03.2025 Завершение эксперимента
Проект ППРФ (о.м.)
Проект ППРФ (о.м.)
❌
10.2026 Онлайн и офлайн
05.2026 Запрет поставок немарк остатков для производителей
28.02.2026 Завершение эксперимента
06.2026 Завершение эксперимента
03.2026 Завершение эксперимента
28.02.2026 Завершение эксперимента
28.02.2026 Завершение эксперимента
28.02.2026 Завершение эксперимента
28.02.2026 Завершение эксперимента
09.2025 Регистрация
03.2026 Регистрация
03.2026 Регистрация
03.2026 Регистрация
03.2026 Регистрация
03.2026 Регистрация
03.2026 Регистрация
03.2026 Регистрация
03.2026 Регистрация
03.2026 Регистрация
09.2026 Регистрация

## Slide 3
Развитие товарных групп
эксперимент
обязательная маркировка
Поэкземплярный учет
Касса
ОСУ
Обязательная маркировка
Эксперимент
остатки
Запретительный режим
Q3
Q4
Q1
42
2026
Q2
ТОВАРНАЯ ГРУППА
2024
2025
Q3
Q4
41
43
H1
H2
2027
Крупы, злаки, бобовые
Кузьмина Юлия
Мёд
Кузьмина Юлия
44
45
Мясные продукты
Кузьмина Юлия
46
47
48
Товары для дома и интерьера
Михайлова варвара
Удобрения
49
Растворимые завариваемые напитки
Кузьмина Юлия
50
51
Замороженные продукты
Кузьмина Юлия
Товары для личной гигиены
Михайлова варвара
Производственная одежда и принадлежности
Михайлова варвара
1️⃣
53
52
54
55
03.2026
01.06.2025
01.06.2025
03.2026
03.2026
03.2026
09.2025
09.2025
09.2026
09.2026
09.2026
07.2026
12.2025 Бритвы лезвия
12.2025 Какао, кисель
04.2026 Чай
06.2026 Кофе и цикорий
10.2028 Чай, кофе, какао
1️⃣
07.2028
❌
02.2027 Онлайн и офлайн
1️⃣
❌
03.2027 Онлайн и офлайн
06.2027
12.2026 Запрет оборота немарк бритв и лезвий
ППРФ (чай, кофе)
ППРФ (бритвы, лезвия)
Товары для личной гигиены 2
Михайлова варвара
09.2026 Пемза, нити зубные, туалетная бумага, вата, пинцеты, зубные щетки, раcчески
Кормовые добавки
Вильнур Шагиахметов
09.2026
09.2025
08.2025
08.2025
08.2025
10.2025
08.2025
10.2025
10.2025

## Slide 4
01.03.2024
ВС СМЭВ для ОГВ готов
Дорожная карта
CDN-площадки
Республика Беларусь
БЛОКИРОВКА
ПО РЕШЕНИЮ ОГВ
ЛОКАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»
I
II
III
IV
I
II
2024
2025
15.01.2024
Запуск проверки молочной продукции РБ в проде
01.03.2024
Запуск CDN-площадок в проде
01.04.2024
Релиз версии под ППР 1944
ЗАПРЕТ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ
01.04.2024
01.02.2025
Для б\а напитков
из пп. «а»п. 3
ППР 887
01.06.2025
Для б\а напитков
из пп. «б» п. 3
ППР 887
01.05.2024
Для крупных сетей
01.09.2024
Для остальных УОТ
01.06.2025
Офлайн по блэклисту для б\а напитков
01.11.2024
01.03.2025
Офлайн по блэклисту
все ТГ кроме б\а напитков по блэклисту
01.12.2024

## Slide 5
2024
IV
Дорожная карта по Табаку
III
II
I
МРЦ
ПОВТОРНЫЕ
ПРОДАЖИ
ОТСУТСТВИЕ СВЕДЕНИЙ
О КОДЕ ИЛИ НАНЕСЕНИИ
ОТСУТСТВИЕ СВЕДЕНИЙ
О ВВОДЕ В ОБОРОТ
КОНТРОЛЬ
БЛОКИРОВОК ОГВ
2025
Обязательный онлайн
Офлайн
Добровольный онлайн
01.04.2024 БЕЗ ОБРАЩЕНИЯ В ГИС МТ (МРЦ В КОДЕ МАРКИРОВКИ)
01.04.2024
01.04.2024
01.04.2024
01.03.2025
КОРРЕКТНОСТЬ КОДА ПРОВЕРКИ
01.04.2024
01.04.2024

## Slide 6
2024
IV
Дорожная карта по Молоку
III
II
I
КОНТРОЛЬ СРОКА ГОДНОСТИ
ПОВТОРНЫЕ
ПРОДАЖИ
ОТСУТСТВИЕ СВЕДЕНИЙ
О КОДЕ ИЛИ НАНЕСЕНИИ
ОТСУТСТВИЕ СВЕДЕНИЙ
О ВВОДЕ В ОБОРОТ
4
2025
Обязательный онлайн
Офлайн
Добровольный онлайн
КОРРЕКТНОСТЬ КОДА ПРОВЕРКИ
01.05.2024 КРУПНЫЕ УОТ
01.09.2024 ОСТАЛЬНЫЕ УОТ
01.09.2024
01.05.2024 КРУПНЫЕ УОТ
01.09.2024 ОСТАЛЬНЫЕ УОТ
01.05.2024 КРУПНЫЕ УОТ
01.09.2024 ОСТАЛЬНЫЕ УОТ
01.04.2025
01.03.2025
01.05.2024 КРУПНЫЕ УОТ
01.09.2024 ОСТАЛЬНЫЕ УОТ

## Slide 7
2024
IV
Дорожная карта по Воде
III
II
I
КОНТРОЛЬ СРОКА ГОДНОСТИ
ПОВТОРНЫЕ
ПРОДАЖИ
ОТСУТСТВИЕ СВЕДЕНИЙ
О КОДЕ ИЛИ НАНЕСЕНИИ
ОТСУТСТВИЕ СВЕДЕНИЙ
О ВВОДЕ В ОБОРОТ
КОНТРОЛЬ
БЛОКИРОВОК ОГВ
2025
Обязательный онлайн
Офлайн
Добровольный онлайн
КОРРЕКТНОСТЬ КОДА ПРОВЕРКИ
01.09.2024
01.09.2024
01.05.2024 КРУПНЫЕ УОТ
01.09.2024 ОСТАЛЬНЫЕ УОТ
01.05.2024 КРУПНЫЕ УОТ
01.09.2024 ОСТАЛЬНЫЕ УОТ
01.03.2025
01.05.2024 КРУПНЫЕ УОТ
01.09.2024 ОСТАЛЬНЫЕ УОТ
01.05.2024 КРУПНЫЕ УОТ
01.09.2024 ОСТАЛЬНЫЕ УОТ

## Slide 8
2024
IV
Дорожная карта по Пиву
III
II
I
КОНТРОЛЬ СРОКА ГОДНОСТИ
ПОВТОРНЫЕ
ПРОДАЖИ
ОТСУТСТВИЕ СВЕДЕНИЙ
О КОДЕ ИЛИ НАНЕСЕНИИ
ОТСУТСТВИЕ СВЕДЕНИЙ
О ВВОДЕ В ОБОРОТ
КОНТРОЛЬ
БЛОКИРОВОК ОГВ
2025
Обязательный онлайн
Офлайн
Добровольный онлайн
КОРРЕКТНОСТЬ КОДА ПРОВЕРКИ
01.04.2024 КЕГИ
01.06.2024 ОСТАЛЬНЫЕ Ф/Ф *
01.11.2024 ОСТАЛЬНЫЕ Ф/Ф
01.04.2024 КЕГИ
01.06.2024 ОСТАЛЬНЫЕ Ф/Ф
01.11.2024 ОСТАЛЬНЫЕ Ф/Ф
01.04.2024 КЕГИ
01.06.2024 ОСТАЛЬНЫЕ Ф/Ф
01.11.2024 ОСТАЛЬНЫЕ Ф/Ф
01.04.2024 КЕГИ
01.06.2024 ОСТАЛЬНЫЕ Ф/Ф
01.11.2024 ОСТАЛЬНЫЕ Ф/Ф
01.04.2024 КЕГИ
01.06.2024 ОСТАЛЬНЫЕ Ф/Ф
01.11.2024 ОСТАЛЬНЫЕ Ф/Ф
01.04.2024 КЕГИ
01.06.2024 ОСТАЛЬНЫЕ Ф/Ф
01.11.2024 ОСТАЛЬНЫЕ Ф/Ф
01.03.2025
* Ф/Ф – форм-фактор

## Slide 9
2024
IV
III
II
I
ПОВТОРНЫЕ
ПРОДАЖИ
ОТСУТСТВИЕ СВЕДЕНИЙ
О КОДЕ ИЛИ НАНЕСЕНИИ
ОТСУТСТВИЕ СВЕДЕНИЙ
О ВВОДЕ В ОБОРОТ
КОНТРОЛЬ
БЛОКИРОВОК ОГВ
2025
Обязательный онлайн
Офлайн
Добровольный онлайн
01.11.2024
01.11.2024
01.11.2024
01.03.2025
КОРРЕКТНОСТЬ КОДА ПРОВЕРКИ
01.11.2024
01.11.2024
Дорожная карта по ТГ Обувь | Легпром | Фото | Духи | Шины | Антисептики | БАДы

## Slide 10
Контроль срока годности
Отсутствие сведений о вводе в оборот
Отсутствие сведений о коде или нанесении
(код в статусе «эмитирован» или неизвестен ГИС МТ)
Продажа товара выведенного из оборота
(код в статусе «выведен из оборота»)
Блокировка по решению ОГВ
(код заблокирован)
СЛУЧАЙ ЗАПРЕТА ПРОДАЖИ
(истечение максимального срока годности продукции)
Контроль МРЦ
(цена продажа отличается от максимальной розничной цены)
(код в статусе отличном от «в обороте»)
Контроль кода проверки
(проверка криптографической части кода маркировки)
Для каких товаров вводится запрет продаж

## Slide 11
КЕГИ
01.04.24
Дорожная карта
2024
2025
I
II
III
IV
I
II
III
IV
ОБОРОТ (прослеживаемость), ВЫВОД ИЗ ОБОРОТА по причинам, не являющимся продажей в розницу
РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКЦИИ (изменение текущей схемы)
01.12.24
2026
* РЕГИСТРАЦИЯ ОПТОВОГО ЗВЕНА, РЕГИСТРАИЦИЯ МОД
ОПТ
* ОТЧЕТ О НАНЕСЕНИИ (уточнение срока подачи)
01.12.24
Прослеживаемость (между ИНН – экземплярно, между МОДами – ОСУ (опционально – экземплярно):
кеги с 01.03.25 - распространяется на продукцию, произведенную с 01.03.25 г.
потребительская упаковка с 01.09.25 - распространяется на продукцию, произведенную с 01.09.25 г.
ВВОД В ОБОРОТ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА
01.03.25
КЕГИ
01.09.25
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА
01.05.25

## Slide 12
Этапы введения обязательной маркировки новых групп товаров одежды
1. Доступ к тестовому контуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Доступ к промышленному контуру (возможность заказа КМ, маркировка товаров , добровольные ввод в оборот, оборот и выбытие через кассу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Старт обязательной маркировки товаров (запрет на оборот немаркированной продукции, произведенной с 01.03.2025 г., кроме остатков, введенных в оборот до 01.03.2025 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. Запрет выпуска таможенными органами товаров без КМ, приобретенных до 01.03.2025). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1. Завершение передачи сведений в систему маркировки о вводе в оборот товаров из п.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. Запрет реализации немаркированных остатков (разрешается хранение немаркированного товара на складе, обязательное выбытие товара через кассу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. Завершение описания, заказа км и маркировки остатков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. Завершение ввода остатков в оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Уточняется
С 01.11.20124 подача сведений в добровольном порядке
01.03.2025
01.08.2025
01.07.2025
01.10.2025
01.11.2025
01.12.2025

## Slide 13
Этапы запуска обязательной маркировки
растворимых завариваемых напитков, упакованных в потребительскую упаковку
* в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2024 № 1682 «Об утверждении Правил маркировки отдельных видов бакалейной и иной пищевой продукции, упакованной в потребительскую упаковку, средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов бакалейной и иной пищевой продукции, упакованной в потребительскую упаковку»
Обязательная передача в ГИС МТ сведений о розничной реализации продукции + передача сведений о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу
с 1 июня 2027
Производители,
импортеры
Все участники
Розница
Объемно-сортовой учёт по ЭДО и при передаче данных
в ГИС МТ
GTIN
Обязательная регистрация в системе маркировки
Поэкземплярный учёт по ЭДО и при передаче данных
в ГИС МТ
с 1 июня 2027
с 1 октября 2028
Обязательная маркировка
какао и прочих напитков
с 1 апреля 2026
Обязательная маркировка
чая и чайных напитков
с 1 декабря 2025
с 1 июня 2026
Обязательная маркировка
кофе и цикория
с 1 сентября 2025

## Slide 14
Обязательная маркировка
3401, 3402 50 000 , 3405 40 000:
мыло и моющие средства
+2 месяца для ФТС
Обязательная продажа маркированной продукции путем розничной реализации + передача сведений о выводе из оборота.
Включая бритвы, кассеты, лезвия
Июль 2026
Производители,
импортеры
Все участники
Розница
1 мая 2025
С 1 июля 2026
GTIN
с 1 марта 2025
Обязательная регистрация ПКПиБХ
1 июля 2025
Обязательная маркировка
3305, 3307 10 000 0, 3307 20 000 0, 3307 30 000 0, 3307 90 000 8, 3307 49 000 0
средства для волос , средства для бритья, дезодоранты
+2 месяца для ФТС
Объемно-сортовой учёт по ЭДО, включая бритвы, кассеты, лезвия
1 октября 2025
Обязательная маркировка
3304, 3306 10 000 0, 3306 90 000 0
Косметика, зубные пасты
+2 месяца для ФТС
Июль 2028
КМ
Поэкземплярный учёт по ЭДО,
включая бритвы, кассеты, лезвия
1 декабря 2025
Обязательная маркировка
8212101000, 8212109000, 8212200000, 8212900000
Бритвы, кассеты, лезвия
+2 месяца для ФТС
До 1 декабря 2026
Окончание маркировки остатков бритв, кассет, лезвий
с 1 сентября 2025
Обязательная регистрация - бритвы, кассеты, лезвия
Этапы запуска обязательной маркировки косметики, бытовой химии и товаров для личного ухода и гигиены (поэтапность в разрезе ТН ВЭД)

## Slide 15
Обязательная маркировка сахаристых: печенья, мармелада, зефира, пастилы, восточных сладостей, вафель
Шоколадных и ореховых и прочие паст
Обязательная продажа маркированной продукции (единичная реализация) путем розничной реализации, +а также передача сведений о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу
с 1 июля 2027
Поэкземплярный учёт по ЭДО и при передаче данных
в ГИС МТ
ЭТАПЫ ЗАПУСКА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
МАРКИРОВКИ СЛАДОСТЕЙ И КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ (ППР №818 от 31.05.2025)
Производители,
импортеры
Все участники
Розница
с 1 сентября 2025
Обязательная регистрация в системе маркировки
с 1 марта 2026
с 1 декабря 2028
Партионный учет по ЭДО и
при передаче данных
в ГИС МТ
с 1 июля 2027
Обязательная маркировка хлебобулочных изделий (круассаны, пирожные, рулеты), торты
с 1 мая 2026
Обязательная маркировка шоколадных изделий, драже, карамели и жевательной резинки
с 1 июля 2026
Исключения:
1. Жевательная резинка и кондитерские изделия весом до 20 гр включительно; соусы до 30 гр или 25 мл включительно
2. Хлебобулочные изделия со сроком годности до 30 суток (включительно), а также хлеб, в т.ч. замороженный
3. Хлебобулочные изделия, произведенные и реализуемые в рознице
4. Спецпродукция с СГР
с 1 июля 2027
Обязательная маркировка наборов и групповых упаковок

## Slide 16
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
РОЗНИЦА
2025
С 1 декабря 2025
Обязательная маркировка
Хранение немаркированных товаров все еще разрешено
Старт маркировки остатков
Обязательная регистрация в системе маркировки
С 1 сентября 2025
С 1 сентября 2026
Запрет оборота и хранения немаркированного товара.
Окончание маркировки остатков.
Обязательная маркировка*
9503 00
9504 40 000 0
9504 90 100 0
9504 90 800 9
С 1 декабря 2025
Обязательная продажа маркированной продукции путем розничной реализации
Передача сведений о выводе из оборота.
ВСЕ УЧАСТНИКИ
* ТНВЭД 9503 00, 9504 40 000 0, 9504 90 100 0, 9504 90 800 9 и ОКПД 32.40, за исключением воздушных шаров, велосипедов трехколесных, игральных карт для азартных игр, продуктов труда ремесленников, определяемых законодательством субъектов Российской Федерации, и изделий, указанных в приложении 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011), принятому решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. Nº 798
ИМПОРТЕРЫ
Таможенные органы смогут осуществлять выпуск товаров, приобретенных до обязательной маркировки в течение трех месяцев после старта обязательной маркировки
С 1 декабря 2025 - По 28 февраля 2026
2026
2027
С 1 февраля 2027
С 1 сентября 2026
Обязательная передача УПД в ЭДО
Этапы запуска обязательной маркировки игр и игрушек для детей до 14 лет
по Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.05.2025 № 819

## Slide 18
Регистрация в системе
Платность.
Обязательная маркировка для производителей. Обязательная маркировка для импортных товаров, приобретенных до 30 сентября 2025 и выпущенных ТО с 1 октября 2025 года
Производители,
импортеры
Розница
Обязательная продажа маркированной продукции.
Подача сведений о реализации в ГИС МТ
С 1 сентября 2026
С 1 марта 2027
Поэкземплярный учет в УПД
полная прослеживаемость
Все участники
С 1 сентября 2025
С 1 октября 2025
Добровольная маркировка немаркированной продукции, введенной в оборот до 1 октября 2025
С 1 октября 2025
С 1 марта 2026
Запрет на оборот немаркированной продукции
Подача сведений о кодах в декларации на товары для импортной продукции
С 1 февраля 2026
Дорожная карта обязательной маркировки спортивного питания (ППРФ 811 от 31.05.2025)